## Modulo_Usuarios
Incremento | Requerimiento | Caso de uso | Rol/Actor | Flujo normal | Horas de trabajo | Desarrollador
1 | RF01 | CU01 | Administrador | Ingresar datos personales | 8 | Monica Ortiz
Seleccionar rol
Ingresar contraseña
Validar información
Validar correo no registrado
Registrar usuario
Confirmar registro
| RF02 | CU02 | Administrador | Consultar usuarios registrados. | 6
Seleccionar un usuario.
Modificar sus datos.
Cambiar su rol o estado, cuando corresponda.
Validar la información modificada.
Guardar los cambios en la base de datos.
Confirma la actualización
| RF03 | CU03 | Administrador | Consultar usuarios existentes. | 5
Seleccionar un usuario.
Solicitar su eliminación.
Pedir confirmación antes de eliminarlo.
Actualizar la información en la base de datos.
Impedir el acceso del usuario eliminado o desactivado.
Guarda los cambios
| RF04 | CU04 | Administrador | Crear o administrar los roles. | 8
Establecer los permisos correspondientes a cada rol.
| RF04 | CU05 | Administrador | Asignar un rol a cada usuario. | 6
Modificar el rol de un usuario.
Controlar el acceso a las diferentes funciones del sistema según el rol.
| RF05 | CU06 | Todos los roles | Solicitar usuario/correo y contraseña. | 8
Validar las credenciales.
Verificar que el usuario esté activo.
Identificar el rol del usuario.
Permitir el acceso según los permisos asignados.
Informar cuando las credenciales sean incorrectas.
| RF06 | CU07 | Todos los roles | Permitir solicitar la recuperación de contraseña. | 6
Identificar la cuenta del usuario.
Enviar un mecanismo de recuperación al correo registrado.
Permitir establecer una nueva contraseña.
Validar la nueva contraseña.
Actualizar la contraseña.
47

## Modulo_Menu
Incremento | RF | Caso de uso | Rol/Actor | Flujo normal | Horas | Desarrollador
2 | RF07 | CU08 | Administrador | Ingresar datos del producto (nombre, precio, categoría, descripción). | 6 | Mónica Ortiz
Validar información.
Asignar categoría.
Registrar producto.
Confirmar registro.
2 | RF08 | CU09 | Administrador | Consultar productos existentes. | 5
Seleccionar un producto.
Modificar sus datos.
Validar la información modificada.
Guardar los cambios.
Confirmar actualización.
2 | RF09 | CU10 | Administrador | Consultar productos existentes. | 4
Seleccionar un producto.
Solicitar su eliminación.
Pedir confirmación.
Actualizar la base de datos.
Confirmar eliminación.
2 | RF10 | CU11 | Administrador | Crear categorías. | 6
Asignar productos a categorías.
Modificar categorías.
Eliminar categorías cuando no tengan productos asociados.
2 | RF11 | CU12 | Administrador | Consultar producto. | 4
Cambiar estado de disponibilidad.
Guardar cambio.
Reflejar en el menú.
25

## Modulo_Pedidos
_

## Diagrama_Gantt
A (RF) | B (Horas) | C (Módulo)
RF01 | 8 | Usuarios
RF02 | 6 | Usuarios
RF03 | 5 | Usuarios
RF04 | 8 | Usuarios
RF05 | 8 | Usuarios
RF06 | 6 | Usuarios
RF07 | 6 | Menú
RF08 | 5 | Menú
RF09 | 4 | Menú
RF10 | 6 | Menú
RF11 | 4 | Menú